## 2025年
附件1
天津财经大学珠江学院2025年美育工作计划表
序号 | 一级指标 | 工作事项 | 具体措施 | 完成时间 | 责任部门 | 部门负责人 | 执行人
1 | （一） 美育教学改革 | 提高美育成果 | 1.分享经济学院美育教学经验。 | 2025-03-30 | 经济学院 | 戈彤 | 张颖、钱晓峰
2 |  | 完善教学改革方案 | 1.根据文件精神，完成教学改革方案。 | 2025-03-01 | 政治理论课部 | 刘秀华 | 部门教师
3 |  | 美育教学改革 | 1.学前教育教研室至少开展1次专题研讨，进行美育经验分享及教育教学改革研讨，鼓励以工作室为载体开展美育教学改革。 | 2025-07-01 | 人文学院 | 冯虹 | 学前教育专业 全体教师
4 |  | 课程开发与建设 | 1.积极开设学院线上、线下美育相关选修课，继续引进效果较好的网络选修课。 | 2025-12-01 | 教务部 | 毛亚琼 | 尚燕、徐瑞欣
5 |  | 加强美育教研室建设 | 1.完善课程组教学体系，使美学素养课程种类更丰富多样。 | 2025-12-31 | 评建办、 美育教研室 | 王志宇、 齐智玲 | 刘琳、齐智玲
6 |  |  | 2.统筹学院美育选修课程的管理工作及教材审核工作。
7 |  |  | 3.加强课程管理与督导，按时开展教研室活动。
8 |  |  | 4.利用多方面教学资源，提高课程质量。针对不同科目和不同专业学生在教学内容和方式上进行必要调整。形成“一校多品”的美育教学成果。
9 |  | 提升美育工作的质量和效果 | 1.通过创新教学方法和活动形式，进一步提升学生的参与度和满意度。 | 2025-12-01 | 武装部 | 吴亚娟 | 阳涛、张静
10 |  | 推进美育课程改革 | 1.深入挖掘运用美育资源，准确定位美育课程目标，合理设置美育课程安排。 | 2025-12-31 | 管理学院 | 毕玉 | 陈艺馨
11 |  |  | 2.丰富美育教学内容。
12 |  | 将美育融入专业教学各环节，打造具有美育特色的 活力课堂 | 1.创新教学方法，采用项目式学习、案例教学等方式，让学生在实际项目中感受和运用美育知识。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张强 | 徐伟、钟学艳、谢择月
13 |  |  | 2.推动美育课程“中国传统日常生活文化审美概述”教学改革。
14 |  | ‌丰富美育课程内容 | 1.在专业课教育中融入音乐、美术、舞蹈、戏剧等内容，进行中西文化对比，建立文化自信。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张砚 | 张宵、罗可
15 |  | 优化教材内容， 创新教学方法 | 1.教材内容优化。选择融入更多具有美育元素的英语教材，例如选取经典英美文学名著片段，像莎士比亚戏剧、简・奥斯汀小说等，让学生在学习语言的同时领略文学之美。同时，补充英语国家的艺术、建筑、民俗等文化介绍篇章，教材编写注重图文并茂，以精美的图片配合文字，增强视觉美感，激发学生学习兴趣。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 王俊义 | 于姗姗、 胡志坤
16 |  |  | 2.教学方法创新。创设充满美感的英语学习情境，如模拟西方艺术展览场景，教师与学生用英语交流对画作、雕塑的看法，让学生身临其境感受艺术氛围，锻炼英语表达能力的同时提升审美鉴赏力。
17 |  | 课程建设 | 1.在美学素养相关课程内增加新内容，致力于为学院有需要的专业开设课程，完善课程体系、改进教学方法。 | 2025-12-31 | 艺术学院 | 滑寒冰、 曹鹏飞 | 齐智玲
18 |  | 工作室建设 | 1.加强专业工作室指导教师的培训和锻炼，组织线上线下多种形式培训，提高美育教师教学水平。 | 2025-12-31 | 艺术学院 | 滑寒冰、 曹鹏飞 | 齐智玲
19 |  |  | 2.指导专业工作室学生积极参加学科专业竞赛，组织师生参加《全国美育成果展》比赛。
20 |  |  | 3.带领学生与美学素养相关项目合作进行实践活动，提高学生动手和创新能力。
21 |  |  | 4.举办工作室美育作品成果展。
22 |  |  | 5.举办工作室美育音乐活动。
23 | （二） 美育教师素养 | 提供讲座和实践活动 锻炼提升能力 | 1.联系校内外专家学者进行讲座。 | 2025-04-02 | 政治理论课部 | 刘秀华 | 部门教师
24 |  | 加强美育工作 | 1.天津市大学生创客马拉松大赛-“职达Z世代”-高校职场直通车。 | 2025-09-30 | 经济学院 | 戈彤 | 张颖、钱晓峰
25 |  |  | 2.第十届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-“职达Z世代”-高校职场直通车。
26 |  | 加强师德师风建设 | 1.组织教师定期学习师德师风制度规范，开展师德师风相关教育主题活动，营造良好的师德师风氛围。 | 2025-12-01 | 教工部 | 王振杰 | 张卉
27 |  | 落实美育教师配备 | 1.按照师资引进计划，做好自有专职教师引进及外聘教师聘任的工作，鼓励教师攻读在职博士学位，提升教师学历结构。 | 2025-12-01 | 教工部 | 王振杰 | 苏丹、王桂艳
28 |  | 教研室师资建设 | 1.协同艺术学院、教务部、党委教师工作部做好美育教研室的师资配备工作。 | 2025-12-01 | 评建办、 美育教研室 | 王志宇、 齐智玲 | 刘琳、齐智玲
29 |  | 校内外交流工作 | 1.开展内部交流与研讨活动，各部门各单位间相互学习与交流。 | 2025-12-01 | 评建办、 美育教研室 | 王志宇、 齐智玲 | 刘琳、齐智玲
30 |  |  | 2.开展外出学习活动，学习其他院校浸润经验。 | 2025-12-01 | 评建办、 美育教研室 | 王志宇、 齐智玲 | 刘琳、齐智玲
31 | （二） 美育教师素养 | 强化美育教师培训 | 1.按照学院课程需求，结合教师个人发展需要，制定师资培训计划。 | 2025-12-01 | 教工部 | 王振杰 | 梁景怡
32 |  |  | 2.采取线上与线下相结合的方式，组织开展培训学习，进一步提升师资队伍水平。
33 |  | 加强教师队伍建设 | 1.继续加强教师的培训和学习，提升他们的专业素养和教学能力。 | 2025-12-01 | 武装部 | 吴亚娟 | 阳涛、张静
34 |  | 加强教师队伍建设 | 1.多种途径加大美育教师培训力度，提升美育教师素养及美育意识。 | 2025-12-31 | 管理学院 | 毕玉 | 陈艺馨
35 |  |  | 2.量化评估美育教师专业能力。
36 |  | 加强教师队伍建设 | 1.提升教师的美育教学能力和专业素养，定期组织教师培训和交流活动‌。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张砚 | 张宵、罗可
37 |  | 培养一批在美育教学方面具有示范引领作用的骨干教师，通过他们带动整个专业的美育教学水平提升 | 1.组织定期美育教师培训，包括教学理论、教学方法、教学技巧等。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张强 | 徐伟、钟学艳、谢择月
38 |  |  | 2.鼓励教师参与美育教学研究和创新实践，提供必要的经费和资源支持。
39 |  |  | 3.建立教师交流平台，促进教师之间的经验分享和相互学习。
40 |  | 定期校内培训，校外进修支持，教学研讨沙龙，提升 美育教师素养 | 1.开展英语与美育融合教学方法培训，邀请有丰富经验的一线教师分享案例，介绍如何将美育元素巧妙融入英语听说读写教学环节。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 王俊义 | 于姗姗、 胡志坤
41 |  |  | 2.鼓励教师参加校外美育相关进修课程或学术研讨会。回校后分享所学知识与经验，带动教学部整体发展。
42 |  |  | 3.每学期组织一次教学研讨沙龙，以轻松的氛围聚集教师，围绕美育英语教学中的热点难点问题展开讨论。
43 | （三） 美育实践育人 | 继续利用实践教育基地 | 1.继续利用实践教育基地开展实地教学。 | 2025-05-01 | 政治理论课部 | 刘秀华 | 部门教师
44 |  | 开展丰富多彩的美育主题 二课堂教育活动 | 1.面向全体学生积极开展绘画主题活动。 | 2025-06-01 | 学工部 | 郑鲲鹏 | 孙怡
45 |  |  | 2.开展摄影主题活动。 | 2025-06-01 | 学工部 | 郑鲲鹏 | 张雪妮
46 |  |  | 3.开展创意手工等丰富校园活动，确保学生接触多元美育知识，提升审美素养。 | 2025-06-01 | 学工部 | 郑鲲鹏 | 蔚晶
47 |  | 开展二课堂活动 | 1.每周定期开展经典诵读、读书会、英语角、韩语角活动，组织学生参与相关竞赛。 | 2025-07-01 | 图书馆 | 陈隽宜 | 衣丹、平凡等
48 |  | 美育成果活动 | 1.组织开展第五届珠江美育成果展活动，完成评审工作，并为获奖同学颁发证书。 | 2025-09-01 | 评建办、 美育教研室 | 王志宇、 齐智玲 | 刘琳、齐智玲
49 |  | 加强美育工作 | 1.开展“乐学苦思”演讲比赛。 | 2025-11-20 | 经济学院 | 戈彤 | 张颖、钱晓峰
50 |  |  | 2.开展“诗词传经典”诗词讲解比赛。
51 |  |  | 3.开展经济学院第十八届“思考与思辨”辩论赛半决赛。
52 |  | 加强专业工作室美育建设 | 1.美育专业工作室组织美育类比赛、社会实践，并取得较好成绩。 | 2025-12-31 | 教务部 | 毛亚琼 | 刘亚丽、宋子扬
53 |  |  | 2.提高学生动手和创新能力，增加学生对美学素养的理解，提高美学素养。
54 |  | 举办美育类珠江讲坛 | 1.举办2场以上美育类珠江讲坛。组织学生积极参加，提升美学素养。 | 2025-12-31 | 教务部 | 毛亚琼 | 刘亚丽、宋子扬
55 |  | 深化美育实践育人 | 1.组织更多丰富多彩的国防教育主题活动，让学生在实践中感受美育的魅力。 | 2025-12-01 | 武装部 | 吴亚娟 | 阳涛、张静
56 |  | 组织策划美育实践活动 | 1.组织策划各类美育实践活动，强化学院“以美育人”功能。 | 2025-12-31 | 管理学院 | 毕玉 | 陈艺馨
57 |  |  | 2.广泛号召师生参与，提高全院师生对美育活动的关注度。
58 |  | 开展美育实践活动 | 1.组织双语话剧活动、校外红色文化基地考察等活动，提高学生的参与度和实践能力‌。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张砚 | 张宵、罗可
59 |  | 提高学生在各类竞赛和展演中的获奖数量与质量，推进美育实践与文化传承创新 | 1.鼓励学生参加国内外各类竞赛，如全国大学生广告艺术大赛等，提高学生实践能力和创新能力。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张强 | 徐伟、钟学艳、谢择月
60 |  |  | 2.常态化开展校内广告作品展览、创意分享会等活动，为学生提供展示平台。
61 |  |  | 3.举办“感悟国学经典，弘扬文化精神”中华优秀传统文化系列竞赛，并进行改革、升级。
62 |  |  | 4.结合中华优秀传统文化，开发具有地方特色的美育课程和活动，如京东大鼓、葫芦画作、戏曲等。
63 |  |  | 5.举办美育成果展示和交流活动，展示学生的美育成果和创新能力。
64 |  |  | 6.鼓励学生参与校外文化交流活动，在开阔视野的同时提升文化素养。
65 | （三） 美育实践育人 | 美育教学育人比赛 | 1.美育实践育人：举办第5届学前教育专业技能大赛；推荐优秀作品参加当代杯全国幼儿教师技能大赛。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 冯虹 | 学前教育专业 全体教师
66 |  | 优化实践教学内容，开展各类竞赛，举办丰富多彩的 课堂实践活动 | 1.举办丰富多彩的课堂实践活动，如英语配音、角色扮演、文学作品赏析，为校园生活增添美育氛围。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 王俊义 | 于姗姗、 胡志坤
67 |  |  | 2.开展各类竞赛，如英语翻译、词汇、阅读和写作比赛，给予学生专业指导，激发竞争意识与创作热情。
68 |  | 开展工作室实践活动 | 1.组织学生赴多所院校交流学习。 | 2025-12-31 | 艺术学院 | 滑寒冰、 曹鹏飞 | 齐智玲
69 |  |  | 2.组织师生赴实践基地实习实践。
70 |  |  | 3.组织校园音乐美育系列实践活动。
71 |  | 组织开展美学素养比赛 | 1.教师组织学生参加美育素养相关的国家级、省级等各类比赛。 | 2025-12-31 | 艺术学院 | 滑寒冰、 曹鹏飞 | 齐智玲
72 | （四） 校园美育文化 | 开展美育教学实践活动 | 1.开展美育教学实践活动。 | 2025-06-04 | 政治理论课部 | 刘秀华 | 部门教师
73 |  | 开展校园文化节 | 1.加强学生思想政治教育，坚持引进来和走出去。充分发挥学生社区作用，举办宿舍文化节。 | 2025-06-01 | 学工部 | 郑鲲鹏 | 王超
74 |  |  | 2.组织学生参观天津市美术馆，滨海图书馆等，使学生在欣赏美、感受美的过程中，提升审美素养，陶冶情操，促进全面发展。 | 2025-12-01 | 学工部 | 郑鲲鹏 | 美合日班
75 |  | 组织开展读书宣传月活动 | 1.开展读书宣传月系列活动，以阅读推广活动为平台，大力宣传美育相关图书知识等内容。 | 2025-07-01 | 图书馆 | 陈隽宜 | 全体
76 |  | 征文活动 | 1.深化文化内涵，创新活动形式；设计更具时代感与吸引力的主题，不断优化活动流程与体验，提升学生文学鉴赏及写作能力。 | 2025-07-01 | 图书馆 | 陈隽宜 | 刘宁
77 |  | 《书缘》馆刊“文锦”栏目 | 1.继续推出优秀作家经典作品，在保证作品文学性的同时，注重选段的可读性与吸引力。 | 2025-07-01 | 图书馆 | 陈隽宜 | 刘宁
78 |  | 加强美育工作 | 1.组织开展“青春”短视频活动。 | 2025-08-31 | 经济学院 | 戈彤 | 张颖、钱晓峰
79 |  |  | 2.组织开展“我们毕业啦”短视频活动。
80 |  |  | 3.组织开展“我在大学等你”短视频活动。
81 |  | 开展美学素养讲座 | 1.组织学生参加各类提升美学素养的讲座与论坛，本学年举办2-4场美学素养讲座。 | 2025-12-31 | 评建办、 美育教研室 | 王志宇、 齐智玲 | 刘琳、齐智玲
82 |  | 成果展览活动 | 1.将第一届珠江美育成果展览作品装裱上墙，美化教学环境，重点美化日益楼、日新楼和新上善楼走廊等区域。 | 2025-12-31 | 评建办、 美育教研室 | 王志宇、 齐智玲 | 刘琳、齐智玲
83 |  |  | 2.印刷第一届珠江美育成果展览画册，组织筹备第二届成果展览活动。 | 2025-12-31
84 |  | 加强校园美育文化建设 | 1.开展红色文化活动、组织主题团日活动，让爱校、爱党、爱国精神在广大学生中不断传承。 | 2025-12-01 | 团委 | 周圆 | 张传杰、张亚欢
85 |  |  | 2.提高学生艺术修养，举办歌手大赛、迎新晚会等艺术活动，提高学生艺术水准和审美能力。
86 |  |  | 3.开展大学生文艺展演、打造校园品牌“社团文化节”。
87 |  | 加强校园文化建设 | 1.进一步营造浓厚的国防教育氛围，提升学生的国防意识和爱国情怀。 | 2025-12-01 | 武装部 | 吴亚娟 | 阳涛、张静
88 |  | 营造校园美育文化氛围 | 1.利用各种平台打造校园美育文化展示空间。 | 2025-12-31 | 管理学院 | 毕玉 | 陈艺馨
89 |  |  | 2.组织策划、开展主题为红色精神、中华民族传统文化的美育活动。
90 |  |  | 3.推广普及校内外美育活动。
91 |  | 推动各专业文化传承与创新，将中华优秀传统文化与现代理念相结合，创作出具有文化内涵和时代特色的 艺术作品 | 1.利用学校橱窗、展示屏、公众号等平台展示各专业学生的优秀作品，营造向美向上的校园文化氛围。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张强 | 徐伟、钟学艳、谢择月
92 |  | 校园文化营造 | 1.加强校园艺术装饰，营造浓厚的艺术氛围。‌通过学院网站、微信公众号等平台，发布美育资讯，展示学生艺术作品。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张砚 | 张宵、罗可
93 |  | 开展英语阅读活动，在教学平台增加英文励志标语、美文等 | 1.精选经典英文诗歌、散文，如莎士比亚十四行诗、培根随笔片段等，用富有韵律和情感的声音传递文字美感，教师从语音语调、情感表达、肢体语言等方面指导，让学生在朗诵过程中升华对英语韵律美、意境美的感悟。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 王俊义 | 于姗姗、 胡志坤
94 | （五） 美育评价改革 | 提高经济学院美育成果 | 1.分享经济学院美育工作经验。 | 2025-03-30 | 经济学院 | 戈彤 | 张颖、钱晓峰
95 |  | 完善美育评价改革方案 | 1.部门老师开展研讨，完善美育评价改革方案。 | 2025-07-05 | 政治理论课部 | 刘秀华 | 部门教师
96 |  | 开展美育选修课评教 | 1.开展美育选修课程学生评教。 | 2025-09-01 | 教务部 | 毛亚琼、 张秋慧 | 尚燕、徐瑞欣
97 |  | 美育课程评价与督导 | 1.组织二级学院督导专家对教师进行教学督导和美学素养评价总结反馈。 | 2025-12-31 | 评建办、 美育教研室 | 王志宇、 齐智玲 | 刘琳、二级学院督导组成员
98 |  |  | 2.督导专家利用课后时间与授课教师展开深度交流，总结针对教学方面有价值的建议。
99 |  | 加强国防教育评估与反馈 | 1.定期开展美育工作的评估与反馈工作，及时发现问题并进行整改，确保美育工作的持续改进和提升。 | 2025-12-01 | 武装部 | 吴亚娟 | 阳涛、张静
100 |  | 推进美育评价改革 | 1.关注学生艺术素质测评。 | 2025-12-31 | 管理学院 | 毕玉 | 陈艺馨
101 |  |  | 2.及时总结美育工作经验与成效。
102 |  |  | 3.使教师评价与学生评价紧密结合。
103 |  | ‌建立美育评价体系 | 1.科学评估学生的美育发展情况，确保美育工作的持续改进和优化。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张砚 | 张宵、罗可
104 |  | 评价标准融合语言与美育双重维度，强化教师评价主导作用，引导学生自主评价和互相评价 | 1.在评价标准中充分体现英语语言学习与美育的相互促进关系，关注美育实践对英语学习的反哺。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 王俊义 | 于姗姗、 胡志坤
105 |  |  | 2.教师在学生自评、互评基础上，进行全面深入的评价。除依据既定标准评定成绩外，教师要撰写详细评语，针对学生个体特点提供个性化指导。安排专门时间让学生进行自评和互评。
106 |  | 定期开展美育工作自评，总结经验教训，不断优化美育教学和实践活动，提高美育工作质量 | 1.定期开展各专业美育工作自评，总结经验，发现问题，及时整改。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张强 | 徐伟、钟学艳、谢择月
107 |  |  | 2.健全教育督导评价制度，将美育政策落实、学生艺术素质测评等情况纳入专业教育督导评估范围。
108 | （六） 乡村美育发展 | 加强美育工作 | 1.组织记录“我的五一”短视频活动。 | 2025-08-31 | 经济学院 | 戈彤 | 张颖、钱晓峰
109 |  |  | 2.组织开展“夏日荷花”短视频活动。
110 |  | 深入乡村美育基地进行学习 | 1.成立农村美育基地，深入乡村美育基地进行学习。 | 2025-08-08 | 政治理论课部 | 刘秀华 | 部门教师
111 |  | 加强与乡村国防教育共建 | 1.强化校地合作，共建国防教育新篇章。 | 2025-12-01 | 武装部 | 吴亚娟 | 阳涛、张静
112 |  | 以艺术赋能乡村美育发展 | 1.推动高校与城乡中小学间的美育合作机制。 | 2025-12-31 | 管理学院 | 毕玉 | 陈艺馨
113 |  |  | 2.将乡村民俗文化、人文精神与美学艺术相结合，助力乡村振兴。
114 |  |  | 3.鼓励学生参与美育公益项目。
115 |  | 与乡村学校的长期合作机制 | 1.与乡村学校建立长期稳定的合作关系，共同制定乡村美育发展规划，根据乡村学校实际需求，开展针对性帮扶项目，如帮助乡村学校建设美育社团、开展美育课程资源共享等。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张强 | 徐伟、钟学艳、谢择月
116 |  | 探索英语资源整合 | 1.引导高校英语教师积极参与乡村教育工作，定期派遣高校英语教师到农村开展支教工作，在实践中，以教学研讨会等多种形式提升支教工作的丰富度。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张砚 | 张宵、罗可
117 |  | 艺术鉴赏嵌入英语课堂， 乡村民俗文化对比拓展 | 1.结合英语教材中有关文化差异的内容，将乡村本土民俗与英语国家民俗进行对比教学。例如在学习节日相关单元时，教师讲述中国乡村春节贴春联、舞龙舞狮习俗后，引入西方圣诞节装饰圣诞树、互送礼物的传统，用英语讲解不同习俗背后蕴含的家庭观念、社交模式，拓宽孩子们对人类多元文化之美的认知，使其明白美既有乡土的质朴，也有异国的风情，培养包容开放的审美态度。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 王俊义 | 于姗姗、 胡志坤
118 |  | “乡村振兴”活动 | 1.组织开展社会实践，助力乡村振兴，由艺术学院教师带领学生作为乡村振兴志愿者，服务乡村建设。 | 2025-12-31 | 艺术学院 | 滑寒冰、 曹鹏飞 | 齐智玲
119 | （七） 美育智慧赋能 | 强化数智图书馆 相关技术支持 | 1.维护现有信息化服务平台运行，关注新兴技术发展。 | 2025-07-01 | 图书馆 | 陈隽宜 | 衣丹
120 |  | 继续合理利用教学平台 和大数据识别 | 1.继续合理利用教学平台和大数据教学软件。 | 2025-09-07 | 政治理论课部 | 刘秀华 | 部门教师
121 |  | 利用现代科技手段， 推动美育创新发展 | 1.开展形式多样的线上国防教育主题活动，推动国防教育智能化发展。 | 2025-12-01 | 武装部 | 吴亚娟 | 阳涛、张静
122 |  | 加强美育工作 | 1.开展公众号“周六聊一会”版块，预计60期。 | 2025-12-31 | 经济学院 | 戈彤 | 张颖、钱晓峰
123 |  | 搭建信息技术美育教学平台 | 1.利用大数据、人工智能、物联网创新美育教学方式、丰富艺术体验、改善评价机制。 | 2025-12-31 | 管理学院 | 毕玉 | 陈艺馨
124 |  |  | 2.利用数字教育资源传播美育知识。
125 | （七） 美育智慧赋能 | 加强教师和学生对国家智慧教育公共服务平台美育数字资源的培训和指导 | 1.组织专业团队开发具有天津特色的各专业美育数字课程、教学案例、互动体验项目等，满足学生个性化学习需求。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张强 | 徐伟、钟学艳、谢择月
126 |  | 构建线上线下融合开放、 互通美育大资源平台 | 1.大学生通过互联网浏览、点赞、分享艺术短视频的过程，也是接受美育熏陶的过程。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张砚 | 张宵、罗可
127 |  | 将美育理念融入英语教学过程，借助现代智慧化的手段、技术、平台等，全方位提升教学效果与学生的学习体验 | 1.利用多媒体资源进行智慧美育教学。利用在线视频平台，如哔哩哔哩、网易公开课等，筛选出与英语教学内容相关的优质美育视频。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 王俊义 | 于姗姗、 胡志坤
128 |  |  | 2.采用互动式英语学习软件，如英语趣配音。教师可以布置与美育相关的配音任务。
129 |  | “产教研” “产学研” | 1.组织学生参与“非遗文创”产品研发、“非遗音乐”传承保护活动。 | 2025-12-31 | 艺术学院 | 滑寒冰、 曹鹏飞 | 齐智玲
130 |  |  | 2.开展相关项目申报。
131 |  |  | 3.举办“产学研”交流会、参加相关交流会。
132 | （八） 美育资源供给 | 美育资源馆藏建设 | 1.在图书馆2025年图书资源达标建设工作目标任务的基础上，突出美育相关学科资源的圈采量和电子资源建设。 | 2025-07-01 | 图书馆 | 鲍晓悦、 陈隽宜 | 张学凤、衣丹
133 |  |  | 2.考察调研美育相关特色数据库资源。
134 |  | 融合校内外美育资源 | 1.开展资源共享，校内和学院各部门之间共享美育资源，校外参与其他高校美育建设学习，整合校内外美育资源。 | 2025-10-01 | 政治理论课部 | 刘秀华 | 部门教师
135 |  | 加强国防教育资源建设 | 1.积极争取学院和社会各界的支持，加大美育资源的投入力度，确保活动的顺利开展。 | 2025-12-01 | 武装部 | 吴亚娟 | 阳涛、张静
136 |  | 参与或开展民族文化节， 做到互学互办 | 1.与外校联谊举办民族文化节，拓宽学生的艺术视野，加深对民族文化的认同感，激发学生的创造力和创新精神，增强团队协作能力。 | 2025-12-31 | 学工部 | 郑鲲鹏 | 美合日班
137 |  | 强化美育工作 | 1.利用经济学院官网、微信公众号、抖音平台进行报道。 | 2025-12-31 | 经济学院 | 戈彤 | 张颖、钱晓峰
138 |  | 拓宽学生美育实践平台 | 1.建立学院与天津市歌舞剧院、天津戏剧博物馆的美育实践基地。 | 2025-12-31 | 管理学院 | 毕玉 | 陈艺馨
139 |  |  | 2.推动学院与艺术场馆合作开设美育课程。
140 |  | 强化美育资源整合与协同 | 1.拓展与校外美育资源的合作领域和深度，除课程合作外，开展联合科研、项目共建、人才培养等全方位合作。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张强 | 徐伟、钟学艳、谢择月
141 |  | 充分整合社会资源 | 1.组织学生参加各类博物馆、美术馆，去领略艺术品的风采、去感受历史的深邃。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 张砚 | 张宵、罗可
142 |  | 挖掘教材中美育元素， 整合校内校外资源 | 1.深度利用教材美育资源。培养学生对语言节奏和美感的把握能力。 | 2025-12-31 | 人文学院 | 王俊义 | 于姗姗、 胡志坤
143 |  |  | 2.与校内的艺术学院、文化传播系等部门合作，共享美育资源。
144 |  | 强化美育资源供给 | 1.完善美育课程体系，加强高校美育资源共享，拓展美育实践渠道。 | 2025-12-31 | 艺术学院 | 滑寒冰、 曹鹏飞 | 齐智玲